## Risk LOG
No. | Risk | Description | Severity | Probabilty of Occurrence | Contingency and Mitigation Actions (incl. "Plan B")
1 | Thay đổi về nhân sự | Nhân sự không đủ trình độ hoặc rút khỏi dự án, ảnh hưởng đến tiến độ của dự án | Medium | Medium | 1) Lên kế hoạch tuyển dụng dự phòng trong trường hợp thay đổi là không tránh khỏi 2) Cần có tiêu chuẩn đầu vào phù hợp cho nhân sự dự án 3) Xây dựng quy trình bàn giao công việc khi thay đổi nhân sự diễn ra
2 | Chậm trễ trong quá trình coding hoặc testing | Các biến cố (lỗi, các đầu mục công việc phát sinh,…) khiến quá trình coding/testing kéo dài gây chậm tiến độ | High | Medium | 1) Xây dựng kế hoạch đầy đủ, chặt chẽ, có buffer phù hợp cho từng đầu mục công việc 2) Xây dựng kịch bản test chặt chẽ, dự phòng các lỗi có thể phát sinh 3) Huy động thêm nguồn lực về cả nhân sự cũng như thời gian (nếu cần thiết)
3 | Mã nguồn bị sửa đổi ngoài kế hoạch | Các đoạn mã do dev push lên làm thay đổi mã nguồn mà không thông qua quá trình phê duyệt, dẫn đến conflict, sai lệch mã nguồn, gây lỗi chương trình. (Giả định dự án có sử dụng trình quản lý mã nguồn như Git, SVN,…) | Low | Low | 1) Phân quyền quản lý mã nguồn, bảo đảm luôn có một người phụ trách phê duyệt các đoạn code được push lên.
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Risk Log

## Definitions
Severity | Description
Low | Minimal impact to the project, not critial to project deliverables
Medium | Will impact the project in terms of timeline, cost, quality etc, however, the project will still move forward
High | Will jepordize the project or bring the project to a halt
Probability of Occurrence | Description
Low Risk | Very unlikely and unlikely to occur.
Medium Risk | May occur about half the time.
High Risk | Likely or very likely to occur.